## Sheet1
EVS Setup Test EVS设置测试 |  | 测试结果 | 测试人员 | 测试日期
Ref: 编号 | TEST DESCRIPTION测试描述
1 | 检查线路，确认控制方式
1.1 | 根据图纸，将线路理清，理解各个端子的作用和功能，理解抱闸控制思路，（需要手动设置程序，或者临时线路，将抱闸设置仅需要变频器控制）
1.2 | 根据相应文档和实际配置设置电机参数
1.3 | 通过变频器操作面板，手动低速运动，判断电机方向，编码器方向是否一致。（常规是前进为正方向，编码器值增大）
1.4 | 设置双闭环模式，条码值前进方向为越来越大值。
1.5 | 上述测试完成后，恢复抱闸线路以及程序。设置变频器其他参数，并将其切换成手动模式。
1.6 | 测试急停按钮，确保手动和自动情况都有效
2.0 | 手动模式（走行部分）
2.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到EVS小车控制界面，切换为手动模式。
2.2 | 按下HMI界面上的EVS小车前进按钮，测试EVS前进运行状态。
2.3 | 在要求前进运行时，确认EVS前进运行。（出现异常响声，测试停止检查设备。）
2.4 | 按下HMI界面上的EVS小车后退按钮，测试EVS后退运行状态。
2.5 | 在要求后退运行时，确认EVS小车运行。（出现异常响声，测试停止检查设备。）
3.0 | 手动模式（走行部分安全功能测试）
3.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到EVS小车控制界面，切换为手动模式。
3.2 | 通过HMI控制EVS前进运行至左极限检测行程开关触发，且信号正确（信号采用NC常闭模式）。
3.3 | 通过HMI控制EVS后退运行至右极限检测行程开关触发，且信号正确（信号采用NC常闭模式）。
3.4 | 通过HMI控制EVS前进/后退运行至软限位区域，信号正确（小车报警停止）。
3.5 | 通过控制EVS前进/后退,把EVS运行到对应站台偏差5CM的地方,确认没有本站台到位信号。
3.6 | 通过控制EVS前进/后退，测试EVS进过导轨接口处响声和抖动程度（响声和抖动程度较小通过）
4.0 | 手动模式（升降部分）
4.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到EVS小车控制界面，切换为手动模式。
4.2 | 按下HMI提供的EVS小车上升按钮，测试EVS小车上升运行状态。
4.3 | 在要求上升运行时，确认EVS上升运行。（钢丝绳状态异常及时停止检查）
4.4 | 按下HMI提供的EVS小车下降按钮，测试EVS小车下降运行状态。
4.5 | 在要求上升运行时，确认EVS上升运行。（钢丝绳状态异常及时停止检查）。
4.6 | 选中高速/低速模式，按下上升/下降按钮，测试EVS小车高速/低速运行状态。
4.7 | 选中低速定位模式按钮，按下升/下降按钮，测试EVS小车在各位置是否定位准确。
5.0 | 手动模式（升降部分安全功能测试）
5.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到EVS小车控制界面，切换为手动模式。
5.2 | 通过HMI控制EVS上升运行至上极限检测行程开关触发，且信号正确（信号采用NC常闭模式）。
5.3 | 通过HMI控制EVS下降运行至下极限检测行程开关触发，且信号正确（信号采用NC常闭模式）。
5.4 | 通过控制EVS上升/下降，进入药篮组和离开药篮组，位置是否正确，是否有干涉。
5.5 | 通过控制EVS上升/下降，提取和放下药篮组入罐，位置是否正确，是否有干涉。
5.6 | 通过HMI,按住伸出/收回按钮3S，测试爪子运行状态及传感器信号。
5.7 | 将爪子收紧或者松开不到位，没有触发传感器，按住上升/下降，测试运行状态（不动作通过）
6.0 | 半自动模式
6.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到EVS小车控制界面，切换为手动模式。
6.2 | 通过HMI在任务阶段框输入（1/2/3/4），目标站台输入对应站台(1到14)，点击定位启动，测试半自动模式下走行位置，升降位置，和投料车信号交互及动作流程。（注意：任务阶段1：从投料端输送线取药篮组放在投料车上，任务阶段2：将投料车上的药篮取下放入药罐。任务阶段3：从药罐内将药篮组提取放在投料车上。任务阶段4：从投料车上取下药篮放在倒渣端输送线）（需投料车配合）
6.3 | 通过HMI在任务阶段框输入（大于4，任意号码），目标站台输入对应站台(1到14)，点击定位启动，测试EVS运行状态，走行位置及到对应站台是否会升降（到位后EVS停止无动作则通过）
7 | 自动模式
7.1 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，同时需要确保上述测试各项安全检测，在自动程序同样起作用。
7.2 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，在流程测试完成后，测试空药篮组，安全前提将速度提到设计要求。目前国新正常运行速度设置为800，位置到达减速速度设置为200.
7.3 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，在流程测试完成后，测试满载实药篮组，安全前提将速度提到设计要求。目前国新正常运行速度设置为800，位置到达减速速度设置为200.
7.4 | 升降部分固定只有两个速度，自动流程时测试低速/高速状态，并测试低速定位是否准确
7.5 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，在流程测试完成后，测试满载实药篮组，提升状态及走行随动走行变频器状态。（可能会出现F08变频器报警），目前关于走行随动报警处理只能复位处理（建议更换大功率1.1KW电机，0.55的确较小）
7.6 | 自动运行时出现异常声响及吊杆摆动幅度过大，及时停止，检查吊杆垂直度。