## Sheet1
投料母车 Setup Test 设置测试 |  | 测试结果 | 测试人员 | 测试日期
Ref: 编号 | TEST DESCRIPTION测试描述
1.0 | 检查线路，确认控制方式
1.1 | 根据图纸，将线路理清，理解各个端子的作用和功能，理解抱闸控制思路，（需要手动设置程序，或者临时线路，将抱闸设置仅需要变频器控制）
1.2 | 根据相应文档和实际配置设置电机参数
1.3 | 通过变频器操作面板，手动低速运动，判断电机方向，编码器方向是否一致。（常规是前进为正方向，编码器值增大）
1.4 | 设置双闭环模式，条码值前进方向为越来越大值。
1.5 | 上述测试完成后，恢复抱闸线路以及程序。设置变频器其他参数，并将其切换成手动模式。
1.6 | 测试急停按钮，确保手动和自动情况都有效
1.0 | 手动模式（走行部分）
1.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到投料车控制界面，切换为手动模式。
1.2 | 按下HMI界面上的投料车前进按钮，测试投料车前进运行状态。
1.3 | 在要求前进运行时，确认投料车前进运行。（出现异常响声，测试停止检查设备。）
1.4 | 按下HMI界面上的投料车后退按钮，测试投料母车后退运行状态。
1.5 | 在要求后退运行时，确认投料车车运行。（出现异常响声，测试停止检查设备。）
1.6 | 如果在投料车上操作，投料车前后各一个操作面板，前进的方向永远是你面向的方向。
2.0 | 手动模式（走行部分安全功能测试）
2.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到投料车控制界面，切换为手动模式。
2.2 | 通过HMI控制投料车前进运行至左极限检测行程开关触发，且信号正确（信号采用NC常闭模式）。
2.3 | 通过HMI控制投料车后退运行至右极限检测行程开关触发，且信号正确（信号采用NC常闭模式）。
2.4 | 通过HMI控制投料车前进/后退运行至软限位区域，信号正确（小车报警停止）。
2.5 | 通过控制投料车前进/后退,把投料车运行到对应站台偏差1CM的地方,确认没有本站台到位信号。
2.6 | 通过控制投料车前进/后退，测试投料车进过导轨接口处响声和抖动程度（响声和抖动程度较小通过）
3.0 | 手动模式（叉体部分）
3.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到投料车小车控制界面，切换为手动模式。
3.2 | 将投料车运行至对应站台，按下HMI提供的投料车小车伸出按钮，测试投料车车伸出运行状态。
3.3 | 在要求伸出运行时，确认投料车运行。（叉体状态异常及时停止检查）
3.4 | 按下HMI提供的投料车按钮，测试投料车车收回运行状态。
3.5 | 在要求收回运行时，确认收回运行。（叉体状态异常及时停止检查）。
3.6 | 叉体伸出时减速区先减速，到位后，自己停止，检测是否又到位信号。
3.7 | 叉体收回时减速区先减速，到位后，自己停止，检测是否又到位信号。
4.0 | 手动模式（叉体部分安全功能测试）
4.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到投料车控制界面，切换为手动模式。
4.2 | 通过HMI控制投料车前进/后退运行至对应站台，有到位信号，此时测试伸出/收回叉体状态。
4.3 | 通过控制投料车前进/后退,把投料车运行到对应站台偏差1CM的地方,确认没有本站台到位信号。此时按住伸出按钮测试叉体动作。（叉体动作，测试失败）
4.5 | 测试投料车对应去每一个站台，叉体伸出情况，是否跑偏。
5 | 半自动模式
5.1 | 把HMI（现场操作员终端）切换到投料车控制界面，切换为手动模式。
5.2 | 通过HMI在任务阶段框输入（1/2/3/4），目标站台输入对应站台(1到14)，点击定位启动，测试半自动模式下走行位置，伸收叉位置状态，和EVS小车信号交互及动作流程。（注意：任务阶段1：通过EVS从投料端输送线取药篮组放在投料车上，任务阶段2：运行至对应站台，evs将投料车上的药篮取下放入药罐。任务阶段3：通过EVS从药罐内将药篮组提取放在投料车上。任务阶段4：通过EVS从投料车上取下药篮放在倒渣端输送线）（需EVS小车配合）
5.3 | 通过HMI在任务阶段框输入（大于4，任意号码），目标站台输入对应站台(1到14)，点击定位启动，测试投料车运行状态，走行位置及到到达对应站台是否会叉体伸出（到位后投料车停止无动作则通过）
6 | 自动模式
6.1 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，同时需要确保上述测试各项安全检测，在自动程序同样起作用。
6.2 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，在流程测试完成后，测试空药篮组，安全前提将速度提到设计要求。目前国新正常运行速度设置为1500
6.3 | 根据需求模拟所有流程的测试运行，在流程测试完成后，测试满载实药篮组，安全前提将速度提到设计要求。目前国新正常运行速度设置为1500